| Rahmenbedingungen | PhenoCam-Projekt | 511 |
| --- | --- | --- |

|  | Ablauf und Bewertung des Projekts |
| --- | --- |
|  | Zeitlicher Rahmen Wann; Was; Bemerkungen. Mittwoch, 12. Februar 2014 10.15 – 11.50; Projektplanung. Donnerstag, 13. Februar 2014; Abgabe Forschungsfrage; Die LP hilft euch, die Frage so zu formulieren, dass eine spannende Arbeit möglich wird.. Mittwoch, 19. Februar 2014; Abgabe Projektplanung. Mittwoch, 19. Februar 2014 10.15 – 11.50; Projektstart. Zwischenzeit; Kameras sammeln Daten; Akkus kontrollieren, bei Bedarf Stick auslesen. Mittwoch, 4. Juni 2014 10.15 – 11.50; Einführung in Auswertungs-Software. Mittwoch, 11. Juni 2014 10.15 – 11.50; Kameras abmontieren Film(e) bearbeiten. Mittwoch, 18. Juni 2014 10.15 – 11.50; Resultate grafisch darstellen und interpretieren; Teams können sich bei LP für kurze Zwischenbesprechung anmelden.. Freitag, 20. Juni 2014 13.30 – 16.05; Ergebnisse formulieren; Zwischenbesprechungen der Teams mit LP. Zwischenzeit mind. 2 Lektionen; selbständig weiterarbeiten; bereit für Vortrag 1 LP steht zur Verfügung. Montag, 23. Juni 2014 10.15 – 11.50; klassenintern vortragen; LP gibt mündlich Tipps. Zwischenzeit mind. 1 Lektion; selbständig weiterarbeiten; Erkenntnisse aus Vortrag 1 umsetzen. Mittwoch, 25. Juni 2014 10.15 – 11.50; Ergebnisse formulieren und veröffentlichen Schlussfolgerungen und neue Fragen. Zwischenzeit nach Bedarf; selbständig weiterarbeiten; Arbeit abgabefertig machen und Vortrag 2 vorbereiten. Freitag, 27. Juni 2014; Abgabetermin. Dienstag, 1. Juli 2014; Vortrag vor den Eltern und weiteren Interessierten. Mittwoch, 2. Juli 2014; Schlussbewertung. |
|  | Teile der Arbeit Im Bericht über die ganze Arbeit sollen die wichtigen graphischen Auswertungen enthalten sein. Die Forschungsfrage soll beantwortet sein. Die verwendeten Zeitrafferfilme müssen auf dem Server unter xy abgespeichert werden. Mit dem Bericht abzugeben ist auch das Arbeitsjournal. |
|  | Ergebnisse mitteilen Die Ergebnisse werden zuerst klassenintern und anschliessend vor den Eltern präsentiert. Zudem werden sie auf der PhenoCam-Homepage veröffentlicht. |
|  | Bewertung Bewertet wird die abgegebene Arbeit inkl. Zeitrafferfilme (70%) und die Präsentation (30%). Es müssen nicht zwingend alle Teammitglieder die gleiche Bewertung erhalten. |
|  | Teams Ein Team besteht aus 2-3 Personen (jedes Team muss 1 Kamera haben). |
|  | Arbeitsunterlagen Wir arbeiten mit A4-Blättern und –Kopien und führen ein Arbeitsjournal. |